## Slide 1
🎋 BAMBOO GAME ENGINE
Kế Hoạch Roadmap Chiến Lược Q4/2026
Giai đoạn Nền Móng (Foundation) • Mục tiêu Bản phát hành v0.1.0 'Sprout'
Thời gian: 12/10/2026 – 31/12/2026 (12 tuần) | Upstream Base: Godot 4.8.dev @ c24bf5d
6 / 6 NỀN TẢNG CI
Win, macOS, Linux, Android, iOS, Web
PORT GAME UNITY3D
Chuyển đổi ≥ 1 game chạy PC + Android
18/12/2026 GA
Bản phát hành chính thức 0.1.0 Sprout

## Slide 2
BAMBOO ENGINE • Q4/2026 MASTER PLAN
Roadmap Tổng Quan Giai Đoạn Nền Móng (Foundation)
Thời gian: 12/10/2026 – 31/12/2026 (12 tuần) • Mục tiêu cuối quý: Bamboo 0.1.0 'Sprout'
O1 • Fork Ổn Định & Rebranding
CI Editor & Templates 6/6 nền tảng; tích hợp logo/icon Bamboo.
O2 • Đo Lường Hiệu Năng
Benchmark suite nightly ≥ 6 kịch bản; golden image 3 renderer.
O3 • Quy Chuẩn Kỹ Thuật
Diễn tập rebase master; repo bamboo_modules; 100% // BAMBOO: patch.
O4 • Cấu Hình Mặc Định
Jolt Physics mặc định; 3 build profile (2D, Mobile, PC) tinh gọn.
O5 • Dogfooding Thực Chiến
Đội game kiểm thử engine, đo độ ổn định, thu thập crash & bug triage.
O6 • Port Game Unity3D → Bamboo
Thiết lập pipeline di chuyển; port hoàn chỉnh ≥ 1 game chạy PC + Android.
W1–W2 (12-23/10)
Khởi Động & CI Desktop
• Branching & dev env • Khảo sát game Unity • CI Win/Mac/Linux
★ 0.1.0-alpha.1 (23/10)
W3–W4 (26/10-6/11)
CI Mobile & Benchmark
• CI Android, iOS, Web • Spec pipeline port Unity • Golden image CI
★ 0.1.0-alpha.2 (06/11)
W5–W6 (09-20/11)
Upstream & Porting v1
• Diễn tập rebase master • Chuyển đổi asset Unity • Jolt Physics default
★ 0.1.0-alpha.3 (20/11)
W7–W8 (23/11-4/12)
Hoàn Tất Port & Freeze
• Game Unity chạy PC/Andr • Branch release/0.1 • Bug bash toàn đội
★ 0.1.0-beta.1 (04/12)
W9–W10 (07-18/12)
Ổn Định & GA Release
• Tối ưu game đã port • RC.1 regression (15/12) • Go/No-go meeting
★ 0.1.0 Sprout (18/12)
* W11–W12 (21–31/12): Kỳ nghỉ lễ cuối năm, trực lỗi on-call 0.1.0, nghiệm thu KPI và lập kế hoạch Q1/2027 (Mobile & Performance I).

## Slide 3
BAMBOO ENGINE • KẾ HOẠCH TUẦN
Bảng Phân Bổ Công Việc Chi Tiết 12 Tuần (W1 – W12)
Phân công theo vai trò: TL (Lead), BQ (Build/QA), RND (Render), RT (Runtime), PLT (Platform), TLS (Tools), GAME (Dogfood/Porting)
Tuần | Thời gian | Nội dung công việc cốt lõi | Owner | Sản phẩm đầu ra | Mốc phát hành
W1 | 12–16/10 | Commit Phase 1–5; setup branching; khảo sát game Unity nội bộ cần port; lập danh mục asset/script; brief logo. | TL, GAME, PLT | Danh sách phân tích port Unity; triage board | —
W2 | 19–23/10 | CI Win/Linux/Mac (editor + templates); tắt update Godot; đóng gói template .tpz; smoke test. | TL, BQ, TLS | Workflow CI desktop, file .tpz | 0.1.0-alpha.1
W3 | 26–30/10 | CI Mobile & Web; thiết kế benchmark suite & pipeline import/convert asset từ Unity3D sang Bamboo. | PLT, BQ, GAME | CI Mobile/Web xanh, spec porting | —
W4 | 02–06/11 | Hiện thực repo bamboo-benchmarks (--headless/JSON); nightly CI job; golden image v1; bắt đầu convert asset Unity. | RT, RND, GAME | Repo benchmarks, asset pipeline v1 | 0.1.0-alpha.2
W5 | 09–13/11 | Script kiểm kê // BAMBOO:; diễn tập rebase Godot master; repo bamboo_modules; ánh xạ script/logic Unity sang Bamboo. | TL, RT, GAME | Báo cáo rebase, core logic ported | —
W6 | 16–20/11 | Jolt Physics mặc định; hoàn thiện 3 build profiles; ghép scene & ánh xạ component game Unity sang Bamboo. | RT, BQ, GAME | 3 build profiles, project game ghép xong | 0.1.0-alpha.3
W7 | 23–27/11 | Dogfooding: Hoàn tất port game Unity nội bộ chạy mượt mà trên PC + Android; đo FPS/RAM đối chuẩn; thu crash log. | GAME, PLT, BQ | Build game chạy thực tế, issue backlog | —
W8 | 30/11–4/12 | Feature freeze 0.1; tạo nhánh release/0.1; Bug bash toàn đội (2 ngày); công bố báo cáo baseline hiệu năng & so sánh Unity. | TL, BQ, ALL | Nhánh release, báo cáo baseline & parity | 0.1.0-beta.1
W9 | 07–11/12 | Triệt tiêu lỗi P0/P1; tối ưu hóa bản build game đã port; update localization; đóng gói (.dmg notarized, .zip, .tpz). | ALL, TLS, BQ | 0 bug P0, gói cài đặt hoàn chỉnh | —
W10 | 14–18/12 | 0.1.0-rc.1 (15/12); Go/No-go meeting (17/12); Phát hành chính thức Bamboo 0.1.0 Sprout (18/12). | TL, BQ, ALL | Bản phát hành chính thức 0.1.0 + Game demo | 0.1.0 Sprout
W11 | 21–25/12 | Nghỉ lễ cuối năm (giảm tải); On-call trực lỗi cho 0.1.0; Grooming backlog Q1/2027. | BQ, TL | On-call log, Backlog Q1/2027 | —
W12 | 28–31/12 | Nghiệm thu toàn bộ KPI Q4; Hotfix 0.1.1 (nếu cần); Chốt kế hoạch tuần đầu Q1/2027. | TL, BQ | Báo cáo KPI Q4, Kế hoạch Q1 | 0.1.1 (nếu cần)

## Slide 4
BAMBOO ENGINE • CHIẾN LƯỢC KỸ THUẬT
Chính Sách Phiên Bản & Pipeline Port Game Unity3D
Duy trì tương thích hệ sinh thái Godot đồng thời thiết lập giải pháp di chuyển sản phẩm từ Unity3D
🏷️ NGUYÊN TẮC DUAL-VERSIONING
• Tại sao phải giữ 2 số phiên bản?
Nếu đổi version Godot 4.8 thành 0.1, toàn bộ plugin GDExtension (godot-cpp, Rust) sẽ bị từ chối nạp, project tag bị cảnh báo, và export template bị lỗi đường dẫn.
• Định danh sản phẩm Bamboo:
Bamboo v0.1.0-alpha.1 (Codename: Sprout). Tăng MINOR theo quý, PATCH sửa lỗi. Quản lý qua các biến bamboo_* trong version.py.
• Upstream Base:
Godot 4.8.dev @ commit c24bf5d933. Giữ nguyên major/minor/patch gốc để giữ ABI compatibility.
• Chuỗi hiển thị đồng bộ:
'Bamboo Engine v0.1.0-alpha.1 (Godot 4.8.dev.custom_build)' hiển thị tại splash header, About dialog, status bar, và crash reports.
• Lộ trình Codename:
0.1 Sprout (Măng) → 0.2 Shoot → 0.3 Culm → 0.4 Node → 1.0 Grove (LTS).
🎮 CHIẾN LƯỢC PORT GAME UNITY3D SANG BAMBOO
• Chuyển đổi Asset & Prefabs:
Ánh xạ Prefab/Prefab Variant của Unity sang PackedScene (.tscn) phân tầng; chuyển đổi Materials/Textures sang StandardMaterial3D/ShaderMaterial.
• Ánh xạ Cấu trúc Script & Logic:
Chuyển MonoBehaviour C# sang GDScript / C# Node scripts; thay thế UnityEvent/Action bằng hệ thống Signal / Callable của Bamboo.
• Mô phỏng Vật lý & Transform:
Ánh xạ Rigidbody và Collider của Unity sang RigidBody3D + CollisionShape3D được tăng tốc bởi Jolt Physics mặc định.
• Bộ công cụ & Hướng dẫn Migration:
Xây dựng tài liệu cheat-sheet 'Unity to Bamboo API Mapping' và script hỗ trợ batch-import tài nguyên 3D (FBX/glTF).
• Đối chuẩn Hiệu năng Thực tế:
Đo đạc và so sánh FPS, Draw Calls, thời gian load và mức tiêu thụ RAM giữa bản gốc Unity và bản chạy trên Bamboo (PC + Android).

## Slide 5
BAMBOO ENGINE • KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Chỉ Số Đo Lường KPI & Ma Trận Quản Trị Rủi Ro
Tiêu chuẩn nghiệm thu cuối Q4/2026 đảm bảo độ tin cậy khi chuyển giao cho dự án nội bộ và đối tác
📊 BẢNG CHỈ SỐ KPI NGHIỆM THU (EXIT CRITERIA)
• Nền tảng build xanh trên CI: 6 / 6 (Win, macOS, Linux, Android, iOS, Web)
• Kịch bản benchmark có baseline: ≥ 6 (Draw call, physics, script, memory...)
• Golden-image rendering test: 3 renderer (Forward+, Mobile, Compatibility (≥10 scene))
• Thời gian CI build Editor (có cache): ≤ 20 phút (SCons cache bảo đảm chu kỳ dev nhanh)
• Game Unity3D nội bộ port thành công: ≥ 1 game (Chạy mượt mà trên PC + Android)
• Tài liệu hướng dẫn Migration Unity: Hoàn thành (API mapping cheat-sheet & asset workflow)
• Quy chuẩn patch mã nguồn lõi: 100% (Gắn thẻ // BAMBOO: chuẩn xác)
• Diễn tập rebase upstream: ≥ 1 lần (Có biên bản đánh giá xung đột)
• Lỗi P0 tại thời điểm phát hành GA: 0 P0 (Cam kết ổn định tuyệt đối cho bản 0.1.0)
🛡️ MA TRẬN RỦI RO & PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU
⚠️ CI Runner thiếu GPU thật [Xác suất/Tác động: Cao / TB]
↳ Giải pháp: Dùng lavapipe/llvmpipe trên Linux; runner macOS dùng Metal; áp dụng ngưỡng sai số ảnh.
⚠️ Rebase upstream xung đột lớn [Xác suất/Tác động: TB / TB]
↳ Giải pháp: Diễn tập sớm tại W5; giữ patch lõi nhỏ; chuyển tính năng sang repo bamboo_modules.
⚠️ Khác biệt kiến trúc Unity vs Bamboo [Xác suất/Tác động: Cao / TB]
↳ Giải pháp: Chọn game scope vừa phải (2D/3D mid-core); lập API mapping cheatsheet; dùng pipeline FBX/glTF chuẩn.
⚠️ Chậm tiến độ thiết kế logo [Xác suất/Tác động: TB / Thấp]
↳ Giải pháp: Dùng logo tạm có typo 'Bamboo' cho alpha/beta; thay bản chính thức ở 0.1.0 hoặc 0.1.1.
⚠️ Thiếu người dịp nghỉ lễ cuối năm [Xác suất/Tác động: Cao / Thấp]
↳ Giải pháp: Khóa phát hành 0.1.0 trước 18/12 (W10); W11-W12 chỉ duy trì trực on-call và grooming.